JUSTIÇA FEDERAL DO AMAPÁ

PLANO DE DESENVOLVIMENTO

DO MVP

Sistema de Controle de Movimentações Patrimoniais

PATRIMOVE

Versão 1.0  |  Março 2026

Documento Interno - Uso Restrito

# Sumário

Nota: Atualize o sumário clicando com o botão direito e selecionando "Atualizar campo" após abrir o documento.

# 1. Objetivo & Hipótese

## 1.1 Hipótese Central

"Se disponibilizarmos uma ferramenta mobile para registro imediato de movimentações patrimoniais com leitura de código de barras e notificação automática por e-mail, os técnicos de TI passarão a registrar 100% das movimentações, eliminando o gap de comunicação com a SEMAP e garantindo a rastreabilidade completa dos bens patrimoniais da JFAP."

## 1.2 Objetivo do Desenvolvimento

Construir, testar e implantar o PATRIMOVE em produção para todas as 50+ unidades da JFAP, com escopo completo organizado em 3 ondas de entrega progressiva, utilizando Claude Code como ferramenta de desenvolvimento e testes automatizados robustos antes do deploy.

## 1.3 Critérios de Aceite do MVP

O MVP será considerado pronto para implantação quando:

- Todas as funcionalidades das 3 ondas estiverem implementadas e testadas

- Os testes automatizados (unitários, integração e E2E) estiverem passando com cobertura mínima de 80% nos fluxos críticos

- A importação de CSV do SICAM processar corretamente os ~12.000 registros de tombos

- O scanner de código de barras (Code 128) funcionar em Chrome/Safari (Android e iOS)

- A autenticação LDAP/AD da JFAP estiver integrada e testada com usuários reais

- O envio de e-mails via SMTP interno estiver funcional e testado

- A aplicação estiver containerizada em Docker e rodando na VPS interna

# 2. Público-Alvo

| Perfil | Quantidade Est. | Onda | Papel no Sistema |
| --- | --- | --- | --- |
| Técnico de TI | 5-10 | Onda 1 | Registra movimentações via scanner mobile; executa importação CSV |
| Servidor Responsável (Origem/Destino) | 50+ | Onda 1 | Confirma saída (link público) ou recebe notificação de entrada; visualiza patrimônios |
| Servidor SEMAP | 3-5 | Onda 2 | Processa backlog; registra no SICAM; executa importação CSV |
| Gestor / Administrador | 3-5 | Onda 3 | Dashboard gerencial; CRUD administrativo (unidades, setores, responsáveis, perfis) |

Implantação: Direta para todas as 50+ unidades organizacionais da JFAP. Sem fase de piloto restrito.

# 3. Funcionalidades Essenciais (IN vs OUT)

## 3.1 IN — Funcionalidades do MVP

| Onda | Funcionalidade | Ref. PRD | Complexidade |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 - Core | Setup do projeto (Next.js 16, Docker, PostgreSQL, estrutura) | RNF-07, RNF-08 | Média |
| 1 - Core | Modelagem do banco de dados (tombos, unidades, setores, servidores, movimentações, auditoria) | — | Alta |
| 1 - Core | Autenticação LDAP/AD com NextAuth (login, sessão, middleware, 4 perfis) | RF-01, RF-02 | Alta |
| 1 - Core | Importação CSV do SICAM (upload, parser Latin-1, pré-visualização, upsert, 3 etapas) | RF-05 a RF-08 | Alta |
| 1 - Core | Scanner de código de barras Code 128 (câmera + input manual) | RF-09, RF-10 | Alta |
| 1 - Core | Registro de movimentação (múltiplos tombos, seleção destino, confirmação) | RF-11, RF-12 | Alta |
| 1 - Core | Envio de e-mails SMTP (template origem com link + template destino informativo) | RF-13, RF-14 | Média |
| 1 - Core | Página pública de confirmação (token único, listagem, confirmação binária) | RF-03, RF-15 | Média |
| 1 - Core | Home do Técnico de TI (CTA, resumo, lista recentes) | — | Baixa |
| 1 - Core | Registro de auditoria básico (imutável) | RF-26, RF-27 | Baixa |
| 2 - Oper. | Backlog da SEMAP (lista modular, filtros, ordenação, paginação) | RF-16 | Média |
| 2 - Oper. | Formulário de registro SICAM (protocolo, data, observações) | RF-17, RF-18 | Baixa |
| 2 - Oper. | Visualização de patrimônios por responsável/unidade (busca, filtros) | RF-19, RF-20 | Média |
| 2 - Oper. | Central de notificações in-app (sino com badge, panel, tipos) | — | Média |
| 2 - Oper. | Histórico de movimentações (filtros completos) | RF-26 | Média |
| 2 - Oper. | CRUD Administrativo (unidades, setores, responsáveis, perfis de acesso) | — | Média |
| 3 - Ger. | Dashboard — 3 KPIs principais (tempo médio, pendentes SICAM, pendentes confirmação) | RF-21 a RF-23 | Média |
| 3 - Ger. | Dashboard — gráfico de movimentações por período (Recharts) | RF-24 | Média |
| 3 - Ger. | Dashboard — visão por unidade organizacional | RF-24 | Baixa |
| 3 - Ger. | Dashboard — tabela de relatórios de auditoria com filtros | RF-25 | Média |
| 3 - Ger. | Histórico de importações CSV | — | Baixa |

Testes automatizados (transversal a todas as ondas):

- Testes unitários para lógica de negócio (parser CSV, validações, cálculos de KPI)

- Testes de integração para API routes e Server Actions (autenticação, CRUD, movimentações)

- Testes E2E para fluxos críticos (registro de movimentação, confirmação pública, importação CSV)

- Cobertura mínima de 80% nos fluxos críticos

## 3.2 OUT — Funcionalidades Excluídas do MVP

| Funcionalidade | Motivo da Exclusão | Fase Futura |
| --- | --- | --- |
| Geração de relatórios em PDF | Dashboard já fornece visibilidade; valor incremental | Fase 2 |
| Inventário físico com código de barras | Depende da base consolidada pelo MVP | Fase 2 |
| Integração direta com SICAM | API do TRF1 não disponível; fora do controle da JFAP | Fase 3 |
| Fila offline / sincronização posterior | Complexidade alta; requer rede para operação | Fase futura |
| Busca global (Ctrl+K / Command) | Não essencial para fluxos core | Fase futura |
| Toggle de tema (dark mode) | Light only no MVP; identidade institucional definida | Fase futura |

# 4. Stack Tecnológico

## 4.1 Stack Principal

| Camada | Tecnologia | Justificativa |
| --- | --- | --- |
| Framework | Next.js 16 + TypeScript | SSR/RSC, API Routes, Server Actions; stack unificada front+back; preferência do desenvolvedor |
| Estilização | Tailwind CSS | Utility-first; responsividade eficiente; integração com shadcn/ui |
| Componentes UI | shadcn/ui | Componentes acessíveis e customizáveis; identidade visual aplicável via CSS variables |
| Banco de Dados | PostgreSQL | Robusto, relacional, suporte a JSON, extensível; requisito do PRD (RNF-08) |
| ORM | Prisma | Type-safe, migrations, seed; produtividade com Claude Code |
| Autenticação | NextAuth.js v5 (Auth.js) | Provider LDAP/AD; sessão JWT; middleware de proteção de rotas |
| Scanner | ZXing-js (@zxing/library) | Suporte a Code 128; integração com getUserMedia API; leve |
| E-mail | Nodemailer | SMTP nativo; templates HTML; maduro e estável |
| Gráficos | Recharts | React-native; responsivo; compatível com SSR |
| Tabelas | TanStack Table | Filtros, ordenação, paginação server-side; integração com shadcn DataTable |
| Validação | Zod | Schema validation; integração com Server Actions e formulários |
| Containerização | Docker + Docker Compose | Multi-container (app + db); VPS interna; requisito do PRD (RNF-07) |

## 4.2 Stack de Testes

| Tipo de Teste | Ferramenta | Escopo |
| --- | --- | --- |
| Unitários | Vitest | Lógica de negócio: parser CSV, validações Zod, cálculos de KPI, formatação de dados, geração de tokens |
| Integração | Vitest + Testing Library | API Routes, Server Actions, middleware de autenticação, CRUD de entidades, fluxo de movimentação |
| E2E (End-to-End) | Playwright | Fluxos críticos completos: login → scanner → confirmação; importação CSV; confirmação pública (link) |
| Linting/Tipos | ESLint + TypeScript strict | Qualidade de código; erros de tipo em tempo de compilação |

## 4.3 Infraestrutura

| Componente | Configuração | Observações |
| --- | --- | --- |
| VPS Interna | Já provisionada com Docker instalado | Ambiente único de produção (sem homologação separado) |
| Docker Compose | 2 containers: app (Next.js) + db (PostgreSQL) | Volumes persistentes para banco e uploads de CSV |
| Reverse Proxy | Nginx ou Caddy (dentro ou fora do Docker) | HTTPS obrigatório (RNF-06); certificado institucional |
| Backup | pg_dump automatizado (cron diário) | Backup do banco PostgreSQL; retenção mínima de 30 dias |
| Monitoramento | Logs do Docker + health checks | Mínimo viável; monitoramento avançado na fase futura |

# 5. Fases de Desenvolvimento / Roadmap

O desenvolvimento segue as 3 ondas definidas no Conceito de MVP, precedidas por uma fase de setup e seguidas por uma fase de testes finais e deploy. Cada onda contém etapas sequenciais baseadas em dependências técnicas.

## 5.1 Fase 0 — Setup & Fundação

Objetivo: Estabelecer a base técnica completa do projeto.

| # | Tarefa | Entregável | Dependência |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | Inicializar projeto Next.js 16 + TypeScript + Tailwind + shadcn/ui | Repositório com estrutura de pastas, configs, lint, prettier | — |
| 0.2 | Configurar Docker Compose (Next.js + PostgreSQL) | docker-compose.yml funcional; containers subindo localmente | 0.1 |
| 0.3 | Configurar Prisma ORM + conexão PostgreSQL | prisma/schema.prisma inicial; conexão testada | 0.2 |
| 0.4 | Modelagem do banco de dados | Schema Prisma completo com todas as tabelas: Tombo, Unidade, Setor, Servidor, Movimentacao, ItemMovimentacao, Auditoria, Notificacao, ImportacaoCSV | 0.3 |
| 0.5 | Seed de dados de teste | Script de seed com dados fictícios para desenvolvimento | 0.4 |
| 0.6 | Configurar Vitest + Playwright + Testing Library | Testes de exemplo rodando; CI de testes funcional | 0.1 |
| 0.7 | Layout base responsivo (sidebar desktop + bottom nav mobile + header) | Componente de layout com navegação híbrida adaptável por perfil | 0.1 |
| 0.8 | Configurar tema institucional (paleta JF, tipografia, CSS variables) | globals.css com design tokens; shadcn customizado | 0.7 |

## 5.2 Onda 1 — Core (Registro + Comunicação)

Objetivo: Entregar o fluxo principal completo — do registro pelo técnico até a confirmação pelo responsável.

| # | Tarefa | Entregável | Dependência |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Autenticação LDAP/AD com NextAuth v5 | Login funcional; sessão JWT; middleware protegendo rotas; 4 perfis | 0.4 |
| 1.2 | Importação CSV do SICAM | Tela 3 etapas (upload → pré-visualização → confirmação); parser Latin-1/; extração dos 11 campos; upsert por nº tombo | 1.1 |
| 1.3 | Tela de Nova Movimentação — Scanner | Scanner Code 128 via câmera (ZXing); input manual fallback; lista de tombos escaneados (bottom sheet); badge contador | 1.1, 1.2 |
| 1.4 | Fluxo de seleção de destino e confirmação | Dropdown com busca de unidades; tela de resumo/confirmação; registro da movimentação no banco | 1.3 |
| 1.5 | Envio de e-mails (SMTP/Nodemailer) | Templates HTML: e-mail de saída (link com token) + e-mail de entrada (informativo); integração com SMTP da JFAP | 1.4 |
| 1.6 | Página pública de confirmação | Rota pública /confirmar/[token]; listagem de tombos; confirmação binária; estados: válido, expirado, já confirmado | 1.5 |
| 1.7 | Home do Técnico de TI | Saudação; CTA "Nova Movimentação"; 3 cards de resumo; lista de movimentações recentes com status | 1.4 |
| 1.8 | Registro de auditoria | Middleware/trigger de auditoria imutável (somente INSERT) para cada movimentação e confirmação | 1.4 |
| 1.9 | Testes — Onda 1 | Unitários: parser CSV, validações, geração de token. Integração: API de movimentação, autenticação. E2E: fluxo completo de registro + confirmação | 1.1-1.8 |

Entrega da Onda 1: O técnico consegue registrar movimentações via mobile. O responsável da origem confirma via link. O destino é notificado. O gap de comunicação está resolvido.

## 5.3 Onda 2 — Operacional (SEMAP + Patrimônios + Admin)

Objetivo: Fechar o ciclo operacional — SEMAP processa movimentações, servidores visualizam patrimônios, admins gerenciam cadastros.

| # | Tarefa | Entregável | Dependência |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Backlog da SEMAP | Lista modular com filtros (status, período, unidade), ordenação, paginação server-side; card por movimentação | Onda 1 |
| 2.2 | Formulário de registro SICAM | Modal/sheet com campos: nº protocolo, data, observações; atualização de status para "Registrada no SICAM" | 2.1 |
| 2.3 | Visualização de patrimônios (Meus Patrimônios) | Listagem por responsável/unidade; busca por nº tombo e descrição; filtros (todos, presentes, em movimentação) | Onda 1 |
| 2.4 | CRUD Administrativo — Unidades e Setores | Telas de listar, criar, editar, desativar unidades organizacionais e setores; acesso: Gestor/Admin e SEMAP | Onda 1 |
| 2.5 | CRUD Administrativo — Servidores Responsáveis | Tela para vincular/desvincular servidores responsáveis a unidades; edição de dados complementares | 2.4 |
| 2.6 | CRUD Administrativo — Perfis de Acesso | Tela para atribuir perfis (Técnico TI, SEMAP, Gestor/Admin) a usuários autenticados via LDAP | 2.4 |
| 2.7 | Central de notificações in-app | Modelo de dados Notificacao; API de criação/leitura; componente sino com badge; panel slide-in (desktop) / tela (mobile); marcar como lida | Onda 1 |
| 2.8 | Histórico de movimentações | Tela com filtros completos (período, unidade, responsável, status); paginação server-side | Onda 1 |
| 2.9 | Testes — Onda 2 | Unitários: validações CRUD, lógica de filtros. Integração: APIs de backlog, patrimônios, notificações, CRUD admin. E2E: fluxo SEMAP completo (backlog → registro SICAM) | 2.1-2.8 |

Entrega da Onda 2: SEMAP tem fluxo de trabalho completo. Servidores visualizam patrimônios. Admins gerenciam cadastros. Notificações in-app funcionando. Ciclo operacional fechado.

## 5.4 Onda 3 — Gerencial (Dashboard + Relatórios)

Objetivo: Dar visibilidade gerencial ao patrocinador e preparar base para auditoria.

| # | Tarefa | Entregável | Dependência |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Dashboard — 3 KPIs principais | Cards: tempo médio de registro no SICAM (com tendência), pendentes de registro (com link), pendentes de confirmação; queries otimizadas | Onda 2 |
| 3.2 | Dashboard — gráfico de movimentações por período | Componente Recharts: barras/linha; seletor de período (dia, semana, mês); responsivo | 3.1 |
| 3.3 | Dashboard — visão por unidade organizacional | Tabela/gráfico de distribuição de movimentações por unidade; drill-down para detalhes | 3.1 |
| 3.4 | Dashboard — tabela de relatórios de auditoria | DataTable com filtros (período, unidade, responsável, status); paginação server-side; exportação futura (PDF - fase 2) | 3.1 |
| 3.5 | Histórico de importações CSV | Tela com registro de cada importação: quem, quando, quantos registros novos/atualizados/erros | Onda 2 |
| 3.6 | Testes — Onda 3 | Unitários: cálculos de KPIs, agregações. Integração: APIs do dashboard. E2E: dashboard carrega corretamente com dados reais | 3.1-3.5 |

Entrega da Onda 3: Gestor/Admin tem visibilidade completa. Dashboard com KPIs, gráficos e relatórios. JFAP preparada para auditoria.

## 5.5 Fase Final — Testes Integrados, Hardening & Deploy

Objetivo: Garantir qualidade e estabilidade para implantação direta em produção.

| # | Tarefa | Entregável | Dependência |
| --- | --- | --- | --- |
| F.1 | Teste de carga com volume real (~12.000 tombos, ~300 movimentações) | Relatório de performance; otimizações aplicadas (índices, queries, virtualização) | Onda 3 |
| F.2 | Teste de compatibilidade mobile (Chrome Android + Safari iOS) | Scanner testado em dispositivos reais; responsividade validada | Onda 3 |
| F.3 | Teste de integração LDAP/AD com usuários reais da JFAP | Autenticação validada com credenciais reais; mapeamento de perfis confirmado | Onda 3 |
| F.4 | Teste de envio de e-mail com SMTP real da JFAP | Templates renderizando corretamente; tokens funcionando; entrega confirmada | Onda 3 |
| F.5 | Importação do CSV real completo do SICAM | Base de ~12.000 tombos carregada com sucesso; dados validados | F.1 |
| F.6 | Hardening de segurança (headers, rate limiting, validação de tokens, HTTPS) | Configurações de segurança aplicadas; checklist validado | F.1 |
| F.7 | Configuração de backup automatizado (pg_dump cron) | Backup diário funcional; restauração testada | F.1 |
| F.8 | Deploy em produção na VPS interna | Docker Compose rodando na VPS; Nginx/Caddy com HTTPS; aplicação acessível | F.1-F.7 |
| F.9 | Smoke test em produção | Fluxos críticos validados no ambiente real: login, scanner, movimentação, e-mail, confirmação | F.8 |

# 6. Estratégia de Testes

## 6.1 Pirâmide de Testes

A estratégia segue a pirâmide de testes clássica, com ênfase em testes unitários e de integração para maximizar a cobertura com eficiência:

| Nível | Ferramenta | Foco | Cobertura Alvo | Quando Executar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Unitários | Vitest | Lógica de negócio isolada: parser CSV, validações Zod, cálculos de KPI, formatação, tokens, helpers | 90%+ das funções de utilidade e lógica | A cada commit; pré-push |
| Integração | Vitest + Testing Library | API Routes, Server Actions, middleware, CRUD, fluxos de dados entre camadas | 80%+ dos endpoints e ações | A cada commit; pré-push |
| E2E | Playwright | Fluxos completos do usuário nos cenários mais críticos | 100% dos fluxos críticos listados abaixo | Pré-deploy; após cada onda |
| Linting/Tipos | ESLint + TypeScript strict | Qualidade de código; erros de tipo | 100% do codebase | Contínuo (IDE + pré-commit) |

## 6.2 Fluxos Críticos para Testes E2E

Os seguintes fluxos devem ter cobertura E2E de 100% com Playwright:

| # | Fluxo E2E | Onda | Cenários |
| --- | --- | --- | --- |
| E2E-01 | Login LDAP/AD → Redirecionamento por perfil | 1 | Login válido (cada perfil); credenciais inválidas; LDAP indisponível |
| E2E-02 | Importação CSV completa (3 etapas) | 1 | CSV válido; CSV com erros; CSV com encoding incorreto; upsert (atualização) |
| E2E-03 | Nova Movimentação: scanner → destino → confirmação | 1 | Fluxo completo com input manual; múltiplos tombos; tombo não encontrado; tombo duplicado |
| E2E-04 | Confirmação pública via link (token) | 1 | Token válido; token expirado; movimentação já confirmada |
| E2E-05 | Backlog SEMAP → Registro no SICAM | 2 | Filtrar pendentes; registrar com protocolo; validação de campos obrigatórios |
| E2E-06 | CRUD Administrativo (unidades, setores, responsáveis, perfis) | 2 | Criar, editar, desativar; validações; permissões de acesso |
| E2E-07 | Dashboard carrega com dados | 3 | KPIs calculados; gráfico renderizado; filtros funcionais |

## 6.3 Testes de Compatibilidade Mobile

| Dispositivo | Navegador | Foco do Teste |
| --- | --- | --- |
| Android (versão recente) | Chrome | Scanner de câmera (getUserMedia); bottom navigation; responsividade; gestos (swipe) |
| iPhone (versão recente) | Safari | Scanner de câmera; safe-area-inset; bottom navigation; teclado virtual com input numérico |
| Tablet Android | Chrome | Layout intermediário (768px-1024px); sidebar colapsada |
| Desktop | Chrome | Layout completo; sidebar expandida; teclado; DataTable com paginação |

# 7. Deploy / Lançamento

## 7.1 Infraestrutura de Deploy

| Componente | Configuração |
| --- | --- |
| Servidor | VPS interna da JFAP (já provisionada, Docker instalado) |
| Containers | Docker Compose com 2 services: app (Next.js standalone) + db (PostgreSQL 16) |
| Reverse Proxy | Nginx ou Caddy como reverse proxy para HTTPS (porta 443) → container app (porta 3000) |
| HTTPS | Certificado SSL institucional da JFAP; HTTPS obrigatório em todas as rotas (RNF-06) |
| Volumes | Volume persistente para PostgreSQL; volume para uploads temporários de CSV |
| Restart Policy | restart: unless-stopped em todos os containers |
| Backup | Cron job diário: pg_dump → arquivo comprimido; retenção de 30 dias |

## 7.2 Checklist de Deploy

Checklist obrigatório antes de liberar o acesso aos usuários:

| # | Item | Status |
| --- | --- | --- |
| D.01 | Docker Compose rodando na VPS (app + db) | [ ] |
| D.02 | HTTPS configurado e funcionando com certificado válido | [ ] |
| D.03 | Autenticação LDAP/AD testada com credenciais reais | [ ] |
| D.04 | Envio de e-mail via SMTP testado e confirmado | [ ] |
| D.05 | CSV real do SICAM importado com sucesso (~12.000 tombos) | [ ] |
| D.06 | Scanner de código de barras testado em dispositivo móvel real | [ ] |
| D.07 | Backup automatizado configurado e restauração testada | [ ] |
| D.08 | Headers de segurança configurados (CSP, HSTS, X-Frame-Options) | [ ] |
| D.09 | Rate limiting aplicado em rotas sensíveis (login, API pública) | [ ] |
| D.10 | Todos os testes E2E passando no ambiente de produção (smoke test) | [ ] |
| D.11 | Variáveis de ambiente de produção configuradas (.env.production) | [ ] |
| D.12 | Perfis de acesso dos usuários iniciais configurados (Admin, SEMAP, TI) | [ ] |

## 7.3 Estratégia de Lançamento

Dado que a implantação é direta para todas as 50+ unidades, a estratégia de lançamento inclui:

- Pré-lançamento (1 semana antes): Comunicação institucional via e-mail a todos os servidores responsáveis e técnicos de TI, explicando o novo sistema e seus benefícios.

- Dia do lançamento: Ativação do acesso; importação final do CSV mais recente do SICAM; configuração dos perfis de acesso dos usuários.

- Suporte pós-lançamento (primeiras 2 semanas): Monitoramento intensivo de logs e erros; canal de suporte direto (e-mail ou Teams) para dúvidas e problemas; correção rápida de bugs críticos.

- Acompanhamento (primeiro mês): Acompanhamento semanal das métricas de sucesso; ajustes finos com base no feedback dos usuários.

# 8. Métricas de Sucesso

As métricas estão organizadas por onda, conforme definido no Conceito de MVP, com adição de métricas técnicas:

## 8.1 Métricas de Produto (por Onda)

| Onda | Métrica | Meta | Como Medir |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Taxa de registro digital | 100% das movimentações via PATRIMOVE | Movimentações PATRIMOVE vs. chamados de TI atendidos |
| 1 | Taxa de notificação | 100% com e-mail enviado | Log de envio por movimentação |
| 1 | Taxa de confirmação (origem) | > 80% confirmadas | Status "Confirmada" / total |
| 1 | Adoção pelos técnicos | 100% dos técnicos usando | Usuários distintos / total de técnicos |
| 2 | Processamento SEMAP | > 90% registradas no SICAM em 5 dias úteis | Intervalo confirmação → registro SICAM |
| 2 | Uso de "Meus Patrimônios" | > 50% dos responsáveis acessaram no 1º mês | Usuários distintos na tela |
| 3 | Redução do tempo médio | > 50% de redução vs. baseline pré-PATRIMOVE | KPI do dashboard |
| 3 | Acesso ao dashboard | Gestores acessam 1x/semana | Log de acesso por perfil |
| 3 | Rastreabilidade | 100% com trilha de auditoria completa | Movimentações com todos os campos preenchidos |

## 8.2 Métricas Técnicas

| Métrica | Meta | Ferramenta |
| --- | --- | --- |
| Cobertura de testes (unitários + integração) | > 80% nos fluxos críticos | Vitest coverage report |
| Testes E2E passando | 100% dos fluxos críticos (7 fluxos E2E) | Playwright report |
| Tempo de resposta das APIs | < 500ms para 95% das requisições | Logs do servidor / métricas Next.js |
| Tempo de leitura do scanner | < 2 segundos (RNF-02) | Teste manual em dispositivos |
| Uptime durante expediente | > 99% (dias úteis, horário comercial) | Health check + logs Docker |
| Tempo de importação CSV (12.000 registros) | < 60 segundos | Log da importação |

# 9. Riscos & Mitigação

| # | Risco | Probabilidade | Impacto | Mitigação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R01 | Scanner de código de barras não funciona bem em dispositivos específicos ou condições de luz adversas | Média | Alto | Input manual como fallback obrigatório (RF-10); testes em dispositivos reais diversos; otimização de configuração do ZXing (foco, resolução) |
| R02 | LDAP/AD da JFAP indisponível ou com configuração diferente da esperada | Baixa | Alto | Testar integração LDAP cedo (Tarefa 1.1); documentar configuração necessária; ter contato direto com equipe de infra AD |
| R03 | CSV do SICAM muda formato (colunas, encoding, delimitador) sem aviso | Média | Médio | Parser robusto com validação de headers; tratamento de erros por campo; log detalhado de importação; tela de pré-visualização (etapa 2 do fluxo) |
| R04 | Baixa adoção pelos técnicos de TI (resistência a mudança de processo) | Média | Alto | Comunicação institucional; treinamento prático; interface mobile-first intuitiva; feedback positivo (tela de sucesso com animação) |
| R05 | Responsáveis da origem não confirmam movimentações (ignoram e-mail) | Média | Médio | Definir prazo e política (QA-01 do PRD); notificações in-app (Onda 2); dashboard mostra pendências; movimentação segue com status "Não confirmada" |
| R06 | Performance degradada com volume de dados (12.000 tombos) | Baixa | Médio | Índices no banco (nº tombo, matrícula, código lotação); paginação server-side; virtualização de listas longas (react-virtual); teste de carga (Fase Final F.1) |
| R07 | Ambiente único de produção — bug em deploy afeta todos os usuários | Média | Alto | Testes automatizados robustos pré-deploy; smoke test pós-deploy (F.9); rollback rápido via Docker (versionar imagens); backup diário do banco |
| R08 | SMTP da JFAP bloqueia e-mails automatizados ou marca como spam | Baixa | Alto | Testar envio real cedo (Fase Final F.4); configurar remetente institucional; SPF/DKIM se necessário; fallback: notificação apenas in-app |

# 10. Equipe

| Papel | Responsável | Responsabilidades |
| --- | --- | --- |
| Desenvolvedor / Arquiteto | Operador do Claude Code | Desenvolvimento full-stack; revisão de código gerado; testes; deploy; manutenção |
| Ferramenta de Desenvolvimento | Claude Code (Anthropic) | Geração de código; implementação de funcionalidades; testes automatizados; debugging |
| Product Owner / Stakeholder | Equipe de TI da JFAP | Validação de requisitos; decisões de produto; testes de aceitação; feedback |
| Suporte LDAP/AD | Equipe de infraestrutura JFAP | Configuração e credenciais LDAP; suporte à integração |
| Suporte SMTP | Equipe de infraestrutura JFAP | Credenciais SMTP; liberação de envio automatizado; configuração de remetente |
| Patrocinador | Gestor/Admin da JFAP | Aprovação do projeto; acompanhamento via dashboard; comunicação institucional |
| Domínio (SICAM/Patrimônio) | SEMAP | Conhecimento do processo patrimonial; validação de fluxos; exportação CSV do SICAM |

# 11. Decisões Pendentes (Pré-Desenvolvimento)

As seguintes questões, herdadas do PRD e do Conceito de MVP, devem ser decididas antes de iniciar o desenvolvimento da onda correspondente:

| # | Questão | Onda Afetada | Recomendação | Decisão |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| QA-01 | Prazo limite para confirmação da origem e ação caso não confirme | Onda 1 | 5 dias úteis; após prazo, status "Não confirmada" (segue para SEMAP com flag) | [ ] Pendente |
| QA-02 | Validade dos tokens de confirmação (links públicos) | Onda 1 | 7 dias; após expiração, página de erro com orientação | [ ] Pendente |
| QA-03 | Importação CSV: substituição total ou upsert incremental | Onda 1 | Upsert por Número do Tombo (recomendação do PRD) | [ ] Pendente |
| QA-04 | Tratamento de tombos baixados/excluídos no SICAM | Onda 2 | Marcar como "Baixado no SICAM" sem excluir; manter histórico | [ ] Pendente |

# 12. Próximos Passos Pós-MVP

Após a implantação e validação do MVP em produção, o roadmap futuro inclui:

| Fase | Funcionalidade | Gatilho | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase 2 | Geração de relatórios em PDF para auditoria | Demanda do Gestor/Admin ou auditoria interna | Alta |
| Fase 2 | Inventário físico com leitura de código de barras por unidade | Base de dados consolidada; processo de movimentação estável | Alta |
| Fase 2 | Ambiente de homologação separado | Se a frequência de deploys aumentar ou surgirem bugs críticos pós-deploy | Média |
| Fase 2 | Monitoramento avançado (Sentry, métricas de APM) | Se problemas de performance ou erros silenciosos forem detectados | Média |
| Fase 3 | Integração direta com SICAM via API | TRF1 disponibilizar API ou meio de integração | Alta (depende do TRF1) |
| Futura | Modo offline com sincronização | Se houver demanda para uso em locais sem rede dentro da JFAP | Baixa |
| Futura | Busca global (Ctrl+K) | Se o volume de dados e telas justificar navegação rápida | Baixa |
| Futura | App mobile nativo (PWA ou React Native) | Se as limitações do navegador (câmera, notificações push) forem bloqueantes | Baixa |

# Controle de Versão do Documento

| Versão | Data | Autor | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Março 2026 | JFAP - Núcleo de TI | Versão inicial do Plano de Desenvolvimento do MVP |